## Plan1
Funcionalidade | Esforço | Esforço restante | Restante pro item
Modelo do Banco de dados | 200 | 8 | Falta a Tabela de Gestão do consumidor
Ajuste na Arquitetura Enum, service, repository | 100 | 0
Ajuste pra gerar classes do Banco | 100 | 0
Logar no sistema | 100 | 2
Controle de acesso dos perfis | 40 | 20
Recuperar senha | 8 | 8
Manter usuario | 100 | 40
Manter financeiro consumidor | 20 | 20 |  | Total | 1957 | 1328
Manter Consumidor | 20 | 20
Manter cliente | 13 | 13 |  | Percentual restante |  | 67.86%
Manter fornecedor | 13 | 13
Manter Representante | 8 | 8 |  | Horas extimadas restantes | 221.3333 | Horas
Manter funcionario | 20 | 20
Manter sugestão | 8 | 8
Manter acesso | 20 | 8
Manter produto detalhe | 40 | 40
Manter Produto Promoção | 40 | 40
Manter Produto | 40 | 40
Manter cartegoria | 8 | 8
Manter grade | 40 | 40
Manter Ordem de serviço | 20 | 20
Manter Localidade | 8 | 8
Manter entrega | 13 | 13
Manter lote de produto | 13 | 13
Manter caixa | 13 | 13
Manter unidade de venda consumidor | 8 | 8
Manter auditoria | 40 | 20
Manter Perfil funcionalidade | 20 | 13
Manter Ajuda | 8 | 8
Manter Lembrete | 8 | 8
Manter Chat | 40 | 40
Manter comissão | 20 | 20
Manter filial | 8 | 8
Manter Transportadora | 8 | 8
Manter Contas e ganhos | 40 | 40
Backup automático | 40 | 20
Gestão da Empresa | 40 | 40
Manter mala direta | 20 | 20
Abrir Venda | 8 | 8
Mater Produto venda | 40 | 40
Finalizar venda | 40 | 40
Abrir compra | 8 | 8
Mater Produto compra | 40 | 40
Finalizar compra | 40 | 40
Abrir Cotação | 8 | 8
Manter produto cotação | 40 | 40
Finalizar cotação | 20 | 20
Abrir Orçamento | 3 | 3
Manter produto orçamento | 20 | 20
Finalizar orçamento | 13 | 13
Abrir perda | 3 | 3
Manter produto perda | 8 | 8
Finalizar perda | 3 | 3
Abrir devolução | 13 | 13
Manter produto devolução | 20 | 20
Finalizar devolução | 13 | 13
Abrir Retirada | 13 | 13
Finalizar retirada | 5 | 5
Abrir Transferência de produto de filial | 8 | 8
Manter produtos de transferencia | 20 | 20
Finalizar a transferencia | 20 | 20
Linha do Tempo Produto Compras | 20 | 20
Linha do Tempo Produto vendas | 40 | 40
Linha do Tempo Cliente | 13 | 13
Linha do Tempo Fornecedor | 20 | 20
Linha do Tempo Contas | 13 | 13
Linha do Tempo Compras | 40 | 40
Linha do Tempo Vendas | 40 | 40
Linha do Tempo Usuário | 40 | 40
Linha do Tempo acesso | 20 | 20